## PETCS
ANEXO 2 PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL PROGRAMA EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA) EJERCICIO FISCAL 2023
ESCRIBIR EL NOMBRE DEL IEEA O UNIDAD DE OPERACIÓN
ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
Actividades de Contraloría Social |  | Responsable de la actividad | Unidad de Medida(2) | Meta de la actividad | Calendarización de las Actividades 2023
[5 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero ' 23
1.PLANEACIÓN |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
1.1 | Designar o ratificar al personal Responsable Estatal y al Enlace operativo de CS. | Instancia Ejecutora | Oficio de nombramiento y ficha de identificación (Anexo 3)
1.2 | La IN, solicitará el PETCS por medio de oficio y/o correo electrónico a las IE, una vez que haya concluido la capacitación. | Instancia Ejecutora | Oficio o correo/PETCS (Anexo 2)
1.3 | Elaborar y remitir la Planeación de reuniones y capacitaciones (Anexo 4). | Instancia Ejecutora | Oficio o correo/Plan de reuniones (Anexo 4)
2.PROMOCIÓN |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
2.1 | Promover la constitución de CCS, uno en cada PCI. | Instancia Ejecutora | Acta de asamblea/minuta (Anexo 5) y Acta de Constitución de Comité Firmada (Anexo 6)
2.2 | Capacitar a los integrantes del CCS (tema de contraloría social, llenado de formatos). | Instancia Ejecutora | Lista de asistencia (Anexo 10)
2.3 | Asesorar en la elaboración del escrito libre así como en las actividades de CS y del Informe (Anexo 7) a los CCS. | Instancia Ejecutora | Acta de Asamblea/ minuta (Anexo 5)
2.4 | Entrega de material de difusión y capacitación a los CCS. | Instancia Ejecutora | Acta de Asamblea/ minuta (Anexo 5)
2.5 | Realizar Reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los CCS. | Instancia Ejecutora | Acta de Asamblea/ minuta (Anexo 5)
2.6 | Recopilar el Informe del CCS (Anexo 7)una vez que hayan sido contestados. | Instancia Ejecutora | Informe (Anexo 7)
2.7 | Enviar todos los Informes (Anexo 7) escaneados a la IN. | Instancia Ejecutora | Correo
2.8 | Enviar el Plan de Trabajo realizado con el OEC a la IN, en caso de que se tenga el acompañamiento del OEC. | Instancia Ejecutora | Plan de trabajo/ correo y/o oficio
2.9 | Enviar a la IN el Directorio de las personas Representantes de la CS (Anexo 15). | Instancia Ejecutora | Correo u oficio y Directorio (Anexo 15)
Nombre y firma del Responsable de CS
Cargo del Responsable de CS de acuerdo a la ficha de identificación.
ANEXO 2 EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA) EJERCICIO FISCAL 2023 PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL
ESCRIBIR EL NOMBRE DEL IEEA O UNIDAD DE OPERACIÓN
ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
Actividades |  | Responsable de la actividad | Unidad de Medida(2) | Meta de la actividad | 1: Calendarización de las Actividades 2023
[5 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero ' 23
3.SEGUIMIENTO |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
3.1 | Capturar el PETCS validado por la IN, así como las 8 actividades de seguimiento en el módulo del PETCS en el SICS. | Instancia Ejecutora | Impresión de pantalla
3.2 | Registrar los Apoyos, es decir, la información de las plazas comunitarias donde se constituirán los CCS, en el módulo de Apoyos en el SICS. | Instancia Ejecutora | Reporte que genera el SICS y/o impresión de pantalla
3.3 | Registrar los CCS en el módulo de Comités en el SICS, en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución. (1) | Instancia Ejecutora | Constancia de registro y Reporte que genera el SCIS
3.4 | Entregar la Constancia de Registro del CCS, que genera el SICS al Comité. | Instancia Ejecutora | Acuse de las Constancias de Registro del CCS firmadas
3.5 | Registrar las Reuniones en el módulo de Comités en el SICS, en un plazo no mayor a 20 días hábiles posteriores a la reunión. | Instancia Ejecutora | Reporte que genera el SICS y/o impresión de pantalla
3.6 | Registro de los Informes de CCS (Anexo 7) en el módulo de Informes en el SICS, en un plazo no mayor a 20 días hábiles posteriores a la aplicación. | Instancia Ejecutora | Reporte que genera el SICS y/o impresión de pantalla
3.7 | Registrar el estado que guarda los acuerdos (en proceso, cumplido y no cumplido) de las reuniones registradas en el Sistema Informático de Contraloría Social en el campo de Seguimiento de Acuerdos. | Instancia Ejecutora | Impresión de pantalla
3.8 | Dar el seguimiento y cumplimiento (anexo 13) a los acuerdos establecidos en el acta de asamblea/minuta y remitirlo a la IN.(4) | Instancia Ejecutora | Seguimiento a los acuerdos del Acta de asamblea (Anexo 13)
3.9 | Captación, atención, canalización y seguimiento a las quejas y denuncias que los CCS o población beneficiaria presente y remitirlo a la IN. (3) | Instancia Ejecutora | Reporte Quejas y denuncias (Anexo 14)
3.10 | Adjuntar las listas de capacitación y asesoría en el módulo de comités/reuniones, en un plazo no mayor a 20 días hábiles posteriores al evento. | Instancia Ejecutora | Listas de asistencia
Nombre y Firma del Responsable de CS
Cargo del Responsable de CS de acuerdo a la ficha de identificación.
| Meta de Comités es: | Escribir la meta de comités
(1) Cuando se suba la información del CCS al SICS también se debe de adjuntar el anexo 5, 6 y escrito libre donde corresponda. El Acta de Constitución de Comité Firmada esta bajo el resguardo de (escribir el nombre de cada IEEA o Unidad de Operación según corresponda) | bar: Enero 1 to Agosto 34
(2) Unidad de Medida: De acuerdo a las necesidades operativas de cada Instancia Ejecutora podrá modificar este apartado en cada actividad.
(3) El envío del formato de quejas y denuncia Anexo 14 será solo si existe alguna queja o denuncia de lo contrario no se enviará nada a la IN.
(4)El anexo 13 se entregará con mínimo el acuerdo de la siguiente.

## Hoja1
Aguascalientes
Baja california
Baja california sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas