## PETCS
ESCRIBIR EL NOMBRE DEL IEEA O UNIDAD DE OPERACIÓN
ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA ACTIVIDAD | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
1 | PROMOCIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1.1 | Designar al Responsable y un enlace de la instancia ejecutora | Instancia Ejecutora | Oficio de Nombramiento y Ficha de designación de CS | 2 | bar: 6 to 9
1.2 | Acordar el Programa de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora | Instancia Ejecutora | Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora | 1 | bar: 6 to 17
2 | OPERACIÓN |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
2.1 | Promover la constitución de comités de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social/ Registro de Comité de Contraloría Social emitido por el Programa | meta de CCS | bar: 14 to 22
2.2 | Capacitación al comité de contraloría social | Instancia Ejecutora | Eventos de capacitación | meta de CCS | bar: 14 to 22
2.3 | Asesoría al comité de contraloría social | Instancia Ejecutora | Eventos de asesoría | meta de CCS | bar: 14 to 52
2.4 | Elaboración de materiales de difusión de instancia ejecutora | Instancia Ejecutora | Reproducciones de material | 1 | bar: 14 to 22
2.5 | Entrega del total de material de difusión a los comités de contraloría social | Instancia Ejecutora | Reproducciones de material | meta de CCS | bar: 14 to 22
2.6 | Elaboración de materiales de capacitación de instancia ejecutora | Instancia Ejecutora | Reproducciones de material | 1 | bar: 14 to 22
2.7 | Entrega del total de material de capacitación a los comités de contraloría social | Instancia Ejecutora | Reproducciones de material | meta de CCS | bar: 14 to 22
2.8 | Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los comités de contraloría social | Instancia Ejecutora | Minutas | meta de CCS x 2 | bar: 14 to 52
2.9 | Recopilación de informes del comité de contraloría social | Instancia Ejecutora | Informes de comité de contraloría social | meta de CCS | bar: 45 to 52
2.10 | Enviar a la IN la planeación de reuniones y capacitaciones | Instancia Ejecutora | planeación de reuniones y capacitaciones | 1 | bar: 14 to 22
2.11 | Enviar a la IN el Directorio de las personas Representantes de los CCS | Instancia Ejecutora | Directorio de CCS | 1 | bar: 23 to 31
2.12 | Enviar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social realizado con el OEC a la IN, en caso de que se tenga el acompañamiento del OEC. | Instancia Ejecutora | Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social | suscribir 1 como meta en caso de que aplique y señalar el mes de junio
Nombre y firma del Responsable de CS
Cargo del Responsable de CS de acuerdo a la ficha de Designación
ESCRIBIR EL NOMBRE DEL IEEA O UNIDAD DE OPERACIÓN
ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL |  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA ACTIVIDAD | 1: ENERO; 6: FEBRERO; 10: MARZO; 14: ABRIL; 18: MAYO; 23: JUNIO; 27: JULIO; 32: AGOSTO; 36: SEPTIEMBRE; 40: OCTUBRE; 45: NOVIEMBRE; 49: DICIEMBRE
3 | SEGUIMIENTO |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
3.1 | Registrar el Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora (PTIE) en el SICS | Instancia Ejecutora | Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora registrado | 1
3.2 | Registrar la elaboración de materiales de difusión de las instancias ejecutoras | Instancia Ejecutora | Materiales de difusión de las IE registradas | meta de CCS | bar: 18 to 22
3.3 | Registrar en el SICS la distribución del total de materiales de difusión | Instancia Ejecutora | Materiales de difusión distribuidos | meta de CCS | bar: 18 to 22
3.4 | Registrar en el SICS de materiales de capacitación de las Instancias Ejecutoras | Instancia Ejecutora | Materiales de Capacitación IE registrados | meta de CCS | bar: 18 to 22
3.5 | Registrar en el SICS la distribución del total de materiales de capacitación | Instancia Ejecutora | Materiales de capacitación distribuidos | meta de CCS | bar: 18 to 22
3.6 | Registrar en el SICS los beneficios vigilados | Instancia Ejecutora | Beneficios registrados | meta de CCS | bar: 18 to 22
3.7 | Registrar en el SICS los comités de contraloría social constituidos | Instancia Ejecutora | Comprobante de registro del comité de contraloría social en el SICS/ Comités registrados | meta de CCS | bar: 18 to 26
3.8 | Registrar en el SICS las capacitaciones a los comités de contraloría social | Instancia Ejecutora | Eventos de capacitación registrados | meta de CCS | bar: 18 to 26
3.9 | Registrar en el SICS las asesorías a los comités de contraloría social | Instancia Ejecutora | Eventos de asesoría registrados | meta de CCS | bar: 18 to 52
3.10 | Registrar en el SICS las reuniones con beneficiarios | Instancia Ejecutora | Reuniones Registradas | meta de CCS x 2 | bar: 18 to 52
3.11 | Registrar en el SICS los informes de comité de contraloría social | Instancia Ejecutora | Informes de comité de contraloría social registrados | meta de CCS | bar: 45 to 52
3.12 | Dar el seguimiento a los acuerdos (anexo 8) establecidos en la minuta y remitirlo a la IN | Instancia Ejecutora | Seguimiento a los acuerdos de la minuta (Anexo 8) | 2 | bar: 23 to 52
3.13 | Captación, atención, canalización y seguimiento a las quejas o denuncias, remitirlo a la IN. | Instancia Ejecutora | Reporte de quejas o denuncias (anexo 10) | 7 | bar: 18 to 52
Nombre y firma del Responsable de CS
Cargo del Responsable de CS de acuerdo a la ficha de Designación

## Hoja1
Aguascalientes
Baja california
Baja california sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas